## Sheet1
SL.NO | ACTION | Start Date | End Date | Duration
1 | Deciding Topic | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 1
2 | Creating and managing GitHub Repository | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 1
3 | Design- Flowcharts and UML diagrams | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 1
4 | Source Code | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 4
5 | Unity Tests and Documentation | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 1
6 | Makefile | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1
7 | Project Report | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2
8 | Workflows and Badges in Repository | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2
9 | Soft Review and Project submission | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 1
|  | 2021-04-13 | 2021-04-13
|  | 2021-04-16 | 2021-04-16